# UMOWA  NR      /2007       załącznik nr 2 do siwz

Na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach nr 47/7,47/8, 47/6,47/9,47/13 obręb 3 w Lidzbarku Warmińskim przy ulicy Astronomów

zawarta w dniu                     w Lidzbarku Warmińskim pomiędzy :

## Warmińskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Lidzbarku Warmińskim

## Plac Zamkowy 3  zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez

- mgr  Grzegorz  Markowski – Prezes Zarządu

2. ..................................................................................................................................

a

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

- ...............................................................................................................................

- ...............................................................................................................................

w  rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  przyjmuje  do  wykonania zadanie inwestycyjne pod nazwą ,,Budowa   budynku mieszkalnego  24-rodzinnego z oknami Velux w połaci dachowej wraz z infrastrukturą zewnętrzną i urządzeniem terenu - w Lidzbarku Warmińskim  przy  ul. „Astronomów” na działkach nr 47/6,47/7,47/8,47/9,47/13 obręb 3

2. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik do umowy określony w specyfikacji  istotnych      warunków zamówienia, dokumentacja projektowa, zestawienie wartości robót – tabela elementów do fakturowania.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze specyfikacją    istotnych  warunków zamówienia,. z należytą starannością, zgodnie z wiedzą techniczną, z obowiązującymi przepisami, z dokumentacją budowlaną i pozwoleniem na budowę.

4. W zakres zamówienia oprócz robót budowlanych we wszystkich wymaganych branżach

wchodzi między innymi:

- uzyskanie pozwolenia i sfinansowanie zajęcia pasa drogowego,

- ewentualna wycinka i uprzątnięcie drzew,

- uzyskanie pozwolenia na wejście z robotami od właścicieli nieruchomości, przez które przebiega inwestycja i ewentualne pokrycie roszczeń z tytułu odszkodowań za szkody powstałe w związku z realizacją robót,

- zabezpieczenie terenu budowy w okresie realizacji robót, właściwe oznakowanie i zabezpieczenie organizacji ruchu kołowego i pieszego w sąsiedztwie prowadzonych  robót i na objazdach,

- realizacja zaleceń pokontrolnych, uzyskanie na własny koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz, badań, opinii, pomiarów, których konieczność wykonania wynikła w trakcie prowadzenia robót,

- doprowadzenie nawierzchni ulic, chodników i terenu po robotach do stanu pierwotnego, wykonanie na własny koszt prób sieci zewnętrznych

5.  Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za działania ewentualnych podwykonawców,      którym powierzy wykonawstwo robót. Odpowiedzialność ta związana jest w szczególności z     gwarancją na wykonane roboty, terminem wykonania, szkodami wyrządzonymi w trakcie

robót Zamawiającemu lub osobo trzecim.

6. Wykonawca oświadcza, że dokonał wizji w terenie oraz zapoznał się z dokumentacją  projektową  i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

1. Strony umowy ustalają następujące terminy realizacji:

a)  termin realizacji przedmiotu umowy

- rozpoczęcie

- zakończenie

2. Zmiana terminu zakończenia robót wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.

3. Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi jednorazowo po całkowitym wykonaniu przedmiotu umowy

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy  w terminie protokolarnie do dnia     ………………………..

2. Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej, pozwolenia na budowę i dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy

- zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- dokonanie odbiorów częściowych, odbiorów robót zanikających  i odbioru końcowego

- wykonanie przyłączy energetycznych w terminie uzgodnionym z Wykonawcą.

- dostarczenie stolarki okiennej w terminie uzgodnionym z wykonawcą.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności

- przejęcie placu budowy,

- realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, zaleceniami inspektora nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiającym,

- uzyskanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego i ponoszenie wszelkich kosztów z tym związanych,

- zapewnienie obsługi geodezyjnej we własnym zakresie i na własny koszt,

-       wycinka i uprzątnięcie drzew,

- zawiadomienie na piśmie o zauważonych wadach dokumentacji projektowej,

- realizacja zaleceń pokontrolnych, uzyskanie na własny koszt wszelkich ewentualnych ekspertyz, badań, opinii, pomiarów, których konieczność wykonania wynikła w trakcie prowadzenia robót,

- uzgodnienie z Zamawiającym na piśmie wszelkich zmian materiałowych, ilościowych,     jakościowych, standardu wykonania i innych zmian w stosunku do projektu budowlanego,      po uprzednim przedłożeniu pozytywnej opinii projektanta i inspektora nadzoru, zagospodarowanie terenu budowy, zabezpieczenie obiektów i terenu w okresie realizacji

robót, właściwe oznakowanie i zabezpieczenie organizacji ruchu kołowego i pieszego w

sąsiedztwie prowadzonych robót i na objazdach,

- doprowadzenie nawierzchni ulic, chodników i terenu po robotach do stanu pierwotnego,

- wykonanie na własny koszt prób sieci zewnętrznych,

- zapewnienie ochrony obiektów i mienia znajdującego się na terenie budowy,

- utrzymanie porządku na terenie budowy,

- pisemne zgłoszenie do Zamawiającego konieczności  wykonania przyłącza energetycznego,

- pisemne powiadomienie Zamawiającego o planowanych odbiorach:

- robót zanikowych – z  wyprzedzenien co najmniej trzydniowym

- częściowych– z  wyprzedzenien co najmniej tygodniowym

- końcowym– z  wyprzedzenien co najmniej dwutygodniowym

  - przekazanie Zamawiającemu przy odbiorze robót atestów i gwarancji udzielonych przez          dostawców materiałów i urządzeń,

- przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa, certyfikatów zgodności i aprobat technicznych zgodnie z przepisami Prawo budowlane,

- przekazanie Zamawiającemu pomiaru geodezyjnego powykonawczego.

§ 4

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej w tym powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Koszty obsługi geodezyjnej pokryje na podstawie rachunku wystawionego przez jednostkę geodezyjną - Wykonawca.

§ 5

1. Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru w osobach:

- branża budowlana  .....................................................................................

- branża elektryczna  .....................................................................................

- branża sanitarna – inspektor koordynator ..................................................

2. Inspektorzy nadzoru działają w granicach umocowania nadanego im przez Zamawiającego.

3. Wykonawca ustanawia kierownika na budowie w osobie ..........................................

4. Wykonawca oświadcza, że dokonał pełnej analizy dokumentacji technicznej inwestycji wraz z warunkami realizacyjnymi nie wnosząc uwag

§ 6

1. Wykonawca dysponuje środkami finansowymi wystarczającymi do finansowania z własnych środków robót przez okres 4 miesięcy.

- Zamawiający będzie realizował faktury, zastrzeżeniem § 6, pkt 1, do wyczerpania własnych środków finansowych. Realizacja następnych faktur nastąpi po uruchomieniu kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. W miarę potrzeby strony uzgadniać będą kwartalne limity przerobowe.

§ 7

Wykonawca wykona na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej i wody w okresie realizacji robót.

§ 8

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie budowy  strzec mienia znajdującego się na terenie budowy a także zapewnić warunki bezpieczeństwa.

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze, zbędne materiały , odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne.

- Wszelkie prace objęte umową powinny być wykonane , jeżeli jest to możliwe w taki  sposób , aby nie zakłócać bez potrzeby lub w stopniu większym niż to jest niezbędne  ruchu na terenie należącym do użytkownika lub innych osób.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Od chwili rozpoczęcia robót aż do terminu ustalonego w protokóle odbioru , Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za roboty objęte niniejszą umową..

- Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innym upoważnionym jednostkom i instytucjom, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą  Prawo budowlane oraz udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą.

§ 9

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które   mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej.

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

- roboty, obiekty budowle, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonywaniem robót - od ognia , huraganu i innych zdarzeń losowych.

- odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich . a pozostałych w związku z prowadzonymi

robotami budowlanymi , w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

3. Wartość robót objętych ubezpieczeniem będzie obejmowała:

a)   roboty - do wartości szacunkowej określonej przez Wykonawcę

- urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy

przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót do wartości niezbędnej do ich

ewentualnego zastąpienia.

c)   zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego

4. Jeżeli Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu dokumentów ubezpieczeniowych,

Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową opłacając składki ubezpieczeniowe z

kwot należnych Wykonawcy.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych z zastosowaniem preferencji krajowych.

- Materiały, o których mowa w ust.1 i urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w      ust.10 ustawy ,,Prawo budowlane” wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dokumentacji technicznej.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie , potencjał ludzki oraz materiały  wymagane

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów

Wykonawcy na terenie budowy.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi umowny zakres robót.

§12

Zamawiający zastrzega sobie prawo po uprzednim powiadomieniu  Wykonawcy zastosowanie materiałów własnych. Powiadomienie , o którym mowa zostanie dokonane na piśmie w terminie 3  miesięcy od daty podpisania umowy i dostarczenia wykonawcy za potwierdzeniem odbioru. Wartość materiałów inwestora wraz z narzutami stosowanymi przez Wykonawcę zostanie potrącona z kwoty należnego ryczałtu za wykonanie przedmiotu zamówienia stosownie do odpowiednich pozycji kosztorysu ofertowego.

Zostanie to spisane w drodze aneksu podpisanego przez obie strony.

§ 13

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w przypadku nie uzyskania z Banku kredytu ze środków KFM ( zgodnie z art.492 k.c.- umowne prawo odstąpienia i art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

§  14

- Strony ustalają. że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z ofertą Wykonawcy wybraną w trybie przetargu , jest wynagrodzenie ryczałtowe, które nie może ulec zmianie.

2. Wynagrodzenie . o którym mowa w ust.1 wyraża się kwotą .................................zł

słownie.................................................................. .

- Do wynagrodzenia , o którym mowa w ust.2 Wykonawca doliczał będzie podatek  VAT w wysokości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Łącznie wynagrodzenie ryczałtowe z podatkiem VAT za przedmiot umowy wynosi

…………………..zł, słownie: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..zł

- Roboty dodatkowe nie objęte dokumentacją budowlaną , których stwierdzona w  protokole przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu  umowy, a których zakres nie przekracza 15% udzielonego zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów oraz przy  zastosowaniu do rozliczenia średnio krajowych cen czynników produkcji publikowanych przez SEKOCENDUD, z okresu wystąpienia robót dodatkowych.

- Z zastrzeżeniem ust.4 strony wykluczają możliwość waloryzacji wynagrodzenia ryczałtowego związanego ze wzrostem cen czynników produkcji. Ustalony ryczałt obowiązuje do końca

realizacji zadania.

§ 15

Niezależnie od obowiązków wymienionych wcześniej Wykonawca zobowiązany jest również do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami umowy, zasadami sztuki

budowlanej i wiedzy technicznej oraz projektami i opisami technicznymi przy zastosowaniu

obowiązujących przepisów , norm i warunków technicznych.  Wykonawca powinien

zapewnić kompletne kierownictwo , siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia oraz

wszelkie przedmioty niezbędne do  wykonania zadania.

- informowanie inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz o

terminie odbioru robót zanikających -Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach

inspektora nadzoru , zobowiązany jest odkryć roboty lub  wykonać otwory niezbędne do

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty  do stanu poprzedniego.

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części, bądź urządzeń w

toku realizacji -naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego.

4.    zamawiający zobowiązuje wykonawcę do dostarczenia w okresach półrocznych, w całym okresie realizacji inwestycji, aktualnych dokumentów i informacji:

- sprawozdań finansowych za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe wraz z opinią

biegłego rewidenta o badanym sprawozdaniu, jeżeli podlegało badaniu; w przypadku

wykonawcy nie zobowiązanego do składania sprawozdań finansowych- innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności. W przypadku krótszego okresu działalności- odpowiednie dokumenty za okres prowadzenia tej działalności, oraz

-  informacji z banku/spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym/ej wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej  wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, które będą stanowiły podstawę do oceny jego sytuacji ekonomiczno-finansowej, zarówno przez zamawiającego jak i Bank i potwierdzających zgodę wykonawcy na przekazywanie tych dokumentów Bankowi

§ 16

1.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w:

- gwarancjach bankowych

- wekslach własnych in blanco z poręczeniem Banku Krajowego

- zastawach na papierach wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa

- pieniądzu

- Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się kwotę zabezpieczenia w wysokości 6% wartości przedmiotu umowy

- W przypadku zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu w/w zabezpieczenie będzie tworzone z potrąceń z faktury Wykonawcy za częściowo wykonane roboty, z tym że 30% ustalonej kwoty zabezpieczenia wpłacone zostanie na uzgodnione z Zamawiającym konto najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Strony postanawiają. że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania  umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi, zaś 70%wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję zgodnego z umową wykonania robót.

- Potrącone kwoty zabezpieczenia Zamawiający będzie wpłacał na ustalony z Wykonawcą rachunek bankowy. Odsetki od kwot będą przekazane Wykonawcy łącznie z kwotą podstawową zabezpieczenia w terminach określonych w ust.4.

- Część zabezpieczenia w wysokości 70% ustalonej kwoty zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty odbioru końcowego zadania , natomiast pozostałe 30% zostanie  zwrócone w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

- Jeżeli w toku realizacji przedmiotu umowy ustalona wartość robót ulegnie zwiększeniu z tytułu wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, strony postanawiają, że nastąpi zwiększenie zabezpieczenia. Wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia wniesionego zabezpieczenia w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie otrzyma zwrotu odsetek od kaucji gwarancyjnej w przypadku konieczności uruchomienia i wykorzystania zabezpieczenia pieniężnego przez Zamawiającego na cele rękojmi, gdyby Wykonawca nie wykonał zobowiązań w tym zakresie.

§ 17

- Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.

2.   Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia

umownego , za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu

zakończenia.

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady, w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień zwłoki  licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10% wynagrodzenia

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

- za zwłokę w dostarczeniu projektu budowlanego, w wysokości 0,1%  wynagrodzenia umownego , za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu dostarczenia projektu.

- za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego , w wysokości 5% wynagrodzenia.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego  wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Jeżeli Wykonawca nie zakończy prac w terminach określonych w umowie, Zamawiający

może potrącić przewidzianą w umowie karę pieniężną z dowolnej należności  Wykonawcy.

Zapłacenie lub potrącenie kary za niedotrzymanie terminu , nie zwalnia Wykonawcy z

obowiązku dokończenia robót ani z żadnych innych zobowiązań umownych.

§ 18

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy z chwilą uzyskania przez Wykonawcę wszystkich uzgodnień i innych stosownych dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu wraz z wypełnionym stosownym wnioskiem bądź zgłoszeniem (zależne od treści pozwolenia na budowę) nastąpi w dniu zakończenia robót. W kolejny dzień roboczy następujący po dniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego Zamawiający złoży przedłożone przez Wykonawcę dokumenty do właściwego organu celem wszczęcia procedury uzyskania zezwolenia na użytkowanie.

2.  Wykonawca /kierownik budowy/ będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez inspektora nadzoru w terminie 7 dni od daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągniecie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru przedmiotu odbioru w ciągu 10  dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednie do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej.

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie    ustalenia dokonane w toku odbioru , jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych      przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  oraz do

żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwalifikowanych uprzednio robót  jako wadliwych.

- Zamawiający wyznacza termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu rękojmi.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 15 niniejszej umowy.

- Niezastosowanie się Wykonawcy do obowiązku usunięcia wad w wyznaczonym terminie, powoduje usunięcie ich przez Zamawiającego na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy z potrąceniem powstałych stąd wydatków z należności Wykonawcy /kaucja gwarancyjna/.

§ 19

- Wykonawca udziela pięcioletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy oraz okresu rękojmi na 3 miesiące ponad okres gwarancji licząc od daty dokonanego odbioru przedsięwzięcia zgodnie z § 2ust. 1 niniejszej umowy.

§ 20

- Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami przejściowymi, dotyczącymi wykonanych elementów robót.

- Podstawę do wystawienia faktur przejściowych stanowić będzie tabela elementów  scalonych, stanowiąca załącznik do niniejszej umowy oraz protokół stanu robót podpisany przez kierownika budowy i inspektora nadzoru.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokółu odbioru końcowego przedmiotu mowy. Ustala się termin na wystawienie faktury końcowej na 30 dni od daty zakończenia odbioru końcowego.

4. Zapłata faktur Wykonawcy nastąpi w terminach :

- faktury przejściowe w terminie 30 dni od daty potwierdzonego złożenia Zamawiającemu.

- faktury przejściowe realizowane będą do 90 % wartości przedmiotu umowy,

- faktura końcowa w wysokości 10 % zrealizowana zostanie w terminie 30 dni od daty otrzymania pozwolenia na użytkowanie budynku. Faktura końcowa może być złożona tylko  z potwierdzonymi przez Zamawiającego dokumentami rozliczeniowymi.

5.  W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pieniężnych strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 21

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalne jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty , na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 22

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy . Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od  powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

b) zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- c) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich      pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

e) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 miesiąc.

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy , jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego          wezwania w terminie 3 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia           podpisania protokółu odbioru,

- Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według. stanu   na dzień odstąpienia

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym  na koszt tej strony, która od umowy odstąpiła,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów , konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych Wykonawca zgłosił do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających , jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Wykonawca niezwłocznie usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- odkupienia materiałów , konstrukcji lub urządzeń określonych w ust.4c,

- zwrócenia Wykonawcy nie rozliczonych kosztów budowy obiektów i urządzeń

- związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu budowy, chyba że,

- Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń,

- przejęcia na swój dozór terenu budowy.

- W przypadkach wymienionych w ust. 1 b, c, d, e Zamawiający może po uprzedzeniu Wykonawcy na 14 dni naprzód , wkroczyć na teren budowy  nie zwalniając Wykonawcy od     odpowiedzialności wynikającej z umowy i przejąć sam prowadzenie dalszych robót lub      powierzyć je innemu Wykonawcy. W tym celu Zamawiający może  wykorzystać zaplecze     budowy, wykonane roboty tymczasowe lub materiały.

Zamawiający może także dokonać sprzedaży pozostałego zaplecza, budowli tymczasowych      lub materiałów celem pokrycia roszczeń należnych mu od Wykonawcy z tytułu niewłaściwej realizacji umowy.

§  23

- W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy o wykonanie robót w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia , względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie , o którym mowa w ust. 3 Wykonawca    uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest

Sąd Gospodarczy w Olsztynie.

§ 24

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego , prawa budowlanego oraz ustawy o zamówieniach publicznych.

§ 25

Umowę niniejszą sporządzono w 4 egzemplarzach po 2 dla każdej ze stron.

## Zamawiający                                                 Wykonawca